Российская Федерация

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение

"Свято-Георгиевская гимназия"

143400 Московская область, г.Красногорск, Красная горка, 27

Р/с 40703810540210101640 ПАО СБЕРБАНК  г. Москва

БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 тел. (495) 562-46-86

ИНН 5024047720 / 502401001

# ПРИКАЗ

# 20 мая 2023 г. 								№

Об обеспечении перехода на новые Федеральную Образовательную программу (ФОП)

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012      № 273-ФЗ, в связи с переходом на Федеральную образовательную программу

п р и к а з ы в а ю:

| 1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на ФОП (далее Дорожная карта) (приложение №1). 2. Педагогическим работникам учреждения осуществить необходимую деятельность по переходу на ФОП в соответствии с Дорожной картой. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой Директор НОЧУ "Свято-Георгиевская гимназия" протоиерей Владимир Шафоростов Приложение №1 К приказу от 20.05.2023 г. № УТВЕРЖДЕНО Директор НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия» ____протоирей Владимир Шафоростов Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на ФОП № п/п Мероприятия Сроки исполнения Результат 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФОП 1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФОП май 2023 года Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФОП Рабочая группа по обеспечению перехода на ФОП. 2 Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФОП годов Август 2023 года Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФОП 3 Проведение классного родительского собрания в 1-м классе, посвященных обучению по ФОП Май, ежегодно с 2023 года Протокол классного родительского собрания в 1-м классе, посвященного обучению по ФОП 4 Проведение классного родительского собрания в 5-м классе, посвященного переходу на ФОП Май, ежегодно, 2023 годы Протокол классного родительского собрания в 5-м классе, посвященного переходу на ФОП 5 Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО 6 Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ пр переходе на ФОП Июнь-июль 2023 года Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФОП 7 Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ФОП по действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда Июнь-июль 2023 года Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП, приведение ее в соответствие с требованиями ФОП 8 Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФОП в соответствии с Федеральным перечнем учебников до 1 сентября 2023 годов Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников 9 Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности Июнь-август 2023 года Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР | 10 Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП в рамках перехода на ФОП сентябрь 2023 – май 2024 года Договор о взаимодействии 11 Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП в рамках перехода на ФОП В течение всего периода с 2023–2027 годов Пакет документов по сетевому взаимодействию 12 Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования По согласованию Протоколы заседаний 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФОП 13 Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФОП В течение всего периода Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФОП 14 Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП В течение всего периода Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП 15 Внесение изменений в программу развития образовательной организации Август 2023 года Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации 16 Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) До 01.09.2023 Устав образовательной организации 17 Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФОП До 01.09.2023 Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на ФОП 18 Приведение в соответствие с требованиями ФОП должностных инструкций работников образовательной организации До 01.09.2023 Должностные инструкции 19 Разработка на основе примерной образовательной программы НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия» в соответствии с ФОП До 15.08.2023 Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. ООП в соответствии с ФОП 20 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности на 2023/24 учебный год До 30.08.2023 Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО 21 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями ФОП До 31 августа 2023 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана 22 Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка 23 Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями До 1сентября 2023 года Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями 24 Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФОП До 1 сентября 2023 года Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФОП. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФОП 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФОП 25 Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФОП До 1 июня 2023 года План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы 26 Изучение нормативных документов по переходу на ФОП педагогическим коллективом Май 2023 годы Протоколы заседаний педагогического совета 27 Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП на основе ФОП В течение всего периода с мая 2023 года Аналитическая справка замдиректора по УВР 28 Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по ФОП В течение всего периода с мая 2023 План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР 29 Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП на основе ФОП В течение всего периода с мая 2023 года Пакет методических материалов по теме реализации ФОП 30 Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на ФРП До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2027 годы План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФОП 31 Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по ФОП май 2023 года Аналитическая справка замдиректора по УВР 32 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по ФОП май 2023 года Аналитическая справка замдиректора по УВР 33 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по ФОП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП по ФОП Ежегодно в течение всего периода с мая 2023 по 2027 годы План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП по ФОП. Аналитическая справка замдиректора по УВР 34 Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год До 31 августа ежегодно в период с мая 2023 по 2026 годы Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФОП 35 Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по ФОП В течение всего периода с 2023 по 2027 годы Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов 36 Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по ФОП В течение всего периода с 2023 по 2027 годы Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации 37 Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по ФОП, представление результатов В течение всего периода с 2023 по 2027 годы Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога 38 Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по ФОП В течение всего периода с 2022 по 2027 годы Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |
| --- | --- |